## Fluxo de Eventos Formativos
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região de São Paulo
Fluxo de Eventos Formativos
CURSO:
DATA (S):
Preencha aqui a data de início do evento |  | Dias Pré/Pós | Descrição | Responsável |  | Tarefa concluída
| Data limite |  |  | Distrital | Regional
Novas iniciativas formativas |  | 120 | Verificação da disponibilidade de matriz, ementas e cronograma do evento. | Analista de Métodos
|  | 90 | Elaboração e entrega de matriz, ementas e cronograma do evento. | GA Regional
Análise e aprovação da matriz, ementa e cronograma.
|  |  | Planejamento (local, equipamentos e utensílios, alimentação, equipe de cozinha, pernoite, equipe de formação, primeiros socorros, planilha financeira, custo do evento, etc.) | CDGA ou eventos locais | Diretoria Regional de Eventos
Atividades pré iniciativa formativa |  | 45 | Solicitar a autorização para realização do evento de formação com indicação do diretor do curso, formadores, local, data, horário e grade sugerida. | CDGA | GA Regional
|  | 40 | Recepção da Solicitação de Curso e envio para análise | Analista de Métodos
|  | 30 | 1) Analisa e aprova a presença de diretores e formadores | GA Regional
2) Analisa e aprova a grade.
|  | 20 | Aprovação para realização do curso | GA Regional
|  | 15 | Abertura de inscrições | CDGA | Analista de Métodos
|  | 10 | Fechamento das inscrições Orientações aos diretores e formadores | CDGA ou eventos locais | Analista de Métodos
|  | 5 | Orientação aos cursantes e integração - Diretor do curso | CDGA ou eventos locais | Analista de Métodos
Dia do evento |  | 0 | Realização do evento formativo | Diretor e formadores
Avaliação 360
Atividades pós iniciativa formativa |  | 7 | Emissão de certificados | CDGA | Analista de Métodos
|  | 15 | Relatório final | Diretor do curso
|  |  | Relatório financeiro ao distrito | CDGA | Eventos
|  | 20 | Entrega do Relatório Final | CDGA | Diretor do Curso
|  | 25 | Recepção do Relatório e envio para análise | Analista de Métodos
|  | 30 | Análise do Relatório Final e apontamentos para o Banco de Dados do Formador | GA Regional
|  | 35 | Organização do arquivo com autorização e relatório final do curso e histórico no Banco de Dados dos formadores. | Analista de Métodos

## Autorização
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região de São Paulo
AUTORIZAÇÃO DE CURSO
CURSO:
DATA (S):
LOCAL:
DISTRITO ESCOTEIRO:
ENDEREÇO:
|  | CIDADE: |  |  |  |  | ESTADO: | SP
Fone de contato organização do Curso:
ACAMPADO ( ) |  |  |  | ACANTONADO ( ) |  |  | ONLINE ( )
CDGA Solicitante: | [5 empty] | Registro:
Diretor do Curso: | [5 empty] | Registro:
Nível de Formação do Diretor |  |  | ECF ( ) |  | CNGA 1 ( ) |  | CNGA 2 ( )
EQUIPE
QUALIFICAÇÃO | REGISTRO | NOME |  |  |  | TIPO DE PARTICIPAÇÃO
[6 empty] | PALEST | INTEGRAL | PARCIAL
ECF | [5 empty] | SIM | SIM | NÃO
CNGA1
CNGA2
IM
ESPEC
LEGENDA DE QUALIFICAÇÃO: ECF (Encontro de Capacitação de Formadores), CNGA 1 (Curso Nacional de Gestão de Adultos 1) e CNGA 2 (Curso Nacional de Gestão de Adultos 2).
Diagnóstico: Qual a situação indicou essa necessidade? Qual perfil dos participantes?
Taxa de Inscrição:_____________________

## Programa CP
ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO SÃO PAULO
MATRIZ CURSO PRELIMINAR / Primeiro Dia
HORÁRIO | TEMPO | UNIDADE DIDÁTICA | COMPETÊNCIA | DESCRITIVO | CONTEUDO | RESPONSÁVEL
BLOCO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DIRIGENTES E ESCOTISTAS / PRIMEIRO DIA
7:30 | 0:30 | Recepção e Café da Manhã
8:00 | 0:15 | Abertura | Cerimônias Escoteiras | Abertura / Regras Sociais / Grade
8:15 | 0:15 | Jogo Quebra-Gelo | Jogos e Canções | Integração Social e Descontração
8:30 | 1:00 | Fundamentos do Escotismo I | Compromisso | Aceita voluntariamente os fundamentos do Escotismo e cumpre suas tarefas com responsabilidade | Apresentar a definição, o propósito e os princípios do Escotismo, bem como o Método Escoteiro, seguindo o texto do capítulo 1 do POR. A intenção é que o participante compreenda quem somos, o que pretendemos, em que nos baseamos e a maneira peculiar como fazemos educação.
9:30 | 1:00 | Valores e espiritualidade no Movimento Escoteiro I | Compromisso | Aceita Voluntariamente os Fundamentos do Escotismo e cumpre suas tarefas com responsabilidade | Apresentar os Valores no Movimento Escoteiro e Orientação Espiritual dos Escoteiros do Brasil, segundo o capítulo 3 POR.
10:30 | 0:15 | Café
10:45 | 1:00 | Sistema Nacional de Formação | Aprendizagem Permanente e Autodesenvolvimento | objetivos da função que desempenha | Apresentação do Sistema Nacional de Formação e estabelece com o APF o Plano Pessoal de Formação
11:45 | 1:00 | Almoço
12:45 | 1:00 | Estrutura das UELs / Perfis, cargos e funções, Interação e parceria com os pais | Consciência Organizacional | Identifica as estruturas da organização, especialmente o funcionamento e os objetivos do nível em que atua | Mostrar como é a estrutura interna de um Grupo Escoteiro /Seção escoteira autônoma e como eles se conectam com as 3 instâncias da UEB., utilizando um esquema visual simplificado. Informar que essa estrutura é estabelecida no Estatuto Nacional. Promover a compreensão de que a UEL representa localmente o Escotismo e que deve ser um espaço de aprendizagem e de relacionamento fraterno. Apresentar o documento “Perfis, cargos e funções” enfatizando o perfil do voluntário que necessitamos, o papel do adulto nas diferentes frentes de trabalho na UEL e as atitudes que caracterizam um adulto educador. Esclarecer sobre os direitos e deveres dos pais dos membros juvenis como parceiros do processo educativo que se desenvolve na UEL. Capítulo 5 do título 2 do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil e o Capítulo 5 do P.O.R.
13:45 | 1:00 | Noções gerais de gestão UEL |  |  | Dar uma visão geral, apresentada de modo prático, sobre as principais tarefas da diretoria de um GE e os documentos essenciais da administração e gestão financeira, bem como mostrar em quais documentos oficiais se encontram as regras.
14:45 | 1:00 | Marcos Simbólicos do Eascotismo | Aplicação do Marco Simbólico | Identifica os elementos que compõem o marco simbólico do Ramo | Apresentar os principais símbolos escoteiros (flor de lis, aperto de mão, saudação, lemas, lenço escoteiro) explicando seus significados e relacionando-os com a história de B.P. e do Escotismo . Ler o capítulo específico de marco simbólico do Manual do Escotista do Ramo que atua e observa a vivência do marco simbólico na seção.
15:45 | 0:15 | Café
16:00 | 1:00 | Características do Desenvolvimento de Crianças, adolescentes e Jovens | Compreensaõa sobre o Desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens | Conhece as diferentes fases do desenvolvimento das crianças e identifica os elementos que compõem o sistema de progressão | Visão geral do processo evolutivo de crianças e jovens em que se baseia a divisão por Ramos de nosso Programa Educativo.
17:00 | 1:00 | Visão Geral do Programa Educativo | Domínio do Programa Educativo + Aplicação Sistema Equipe | Identifica as seis áreas de desenvolvimento do Programa Educativo | Apresentar os princípios programa Educativo: o da formação integral, da atualidade constante, da avaliação por observação, reflexão e diálogo, da progressividade. Mencionar brevemente que as atividades levam à aquisição de competências e que isso fomenta o crescimento pessoal. Por meio de uma dinâmica de grupo, propiciar a compreensão do sistema de progressão pessoal sem muitos detalhes e o valor do reconhecimento do esforço do jovem por meio do sistema de distintivos.
18:00 | 0:30 | Encerramento | Cerimônias Escoteiras | Revisão da Grade Parcial / Dúvidas do Dia / Melhorias | Repassar Conteúdo abordado e chance para solver dúvidas. Assuntos Off-Topic.
ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO SÃO PAULO
MATRIZ CURSO PRELIMINAR / Segundo dia
HORÁRIO | TEMPO DA UD | UNIDADE DIDÁTICA | COMPETÊNCIA | DESCRITIVO | CONTEUDO
7:30 | 0:30 | Café da Manhã
8:00 | 0:15 | Abertura | Cerimônias Escoteiras |  | Bandeira e Momento de Espiritualidade
8:15 | 0:15 | Jogo Quebra-Gelo | Jogos e Canções | Integração Social e Descontração
8:30 | 1:00 | Cerimônias Escoteiras, Sinais Manuais, Apitos e Vozes de Comando | Condução de Cerimônias | Identifica as vozes de comando e sinais de apito e conduz as cerimônias de abertura e encerramento das reuniões de seção | bem como mostrar em quais documentos oficiais se encontram as regras.
9:30 | 0:15 | Café
9:45 | 2:00 | Planejando e Vivenciando uma Reunião Semanal | Organização de Atividades | Identifica os tipos de atividades (Fixas e Variaveis) planejamento e executando reuniões semanais, gerando experiências educativas | Tipos de Atividades + Planejamento de Reuniões Semanais + Vivência de Reuniões Semanais e seu caráter educativo.
11:45 | 1:00 | Almoço
12:45 | 1:00 | Importância e aplicação de Jogos e Canções | Aplicação de Jogos e Canções | Identifica as características dos diferentes tipos de jogos e canções e os conduz de maneira adequada para a criação de um ambiente educativo | Conhece e participa dos diferentes tipos de jogos e canções e os entende como recursos educativos.
13:45 | 1:00 | Segurança em Atividades I | Segurança | Reconhece a importância da segurança nas atividades escoteiras seguindo as orientações do P.O.R. nas atividades de seção | Regras de Segurança em Atividades e padrões de atividades escoteiras dos Escoteiros do Brasil> Capítulo 14 POR
14:45 | 1:00 | Proteção InfantoJuvenil I |  |  | Politica de proteção infanto juvenil e capítulo 15 POR
15:45 | 0:15 | Café
16:00 | 0:30 | Esclarecimento dúvidas e avaliação | Cerimônias Escoteiras | Revisão da Grade / Dúvidas / Avaliação do Curso e dos Formadores | Repassar o Conteúdo abordado e dar chance para últimas dúvidas. Responder Questionário de Avaliação. Entregar Recibos de Pagamento solicitados e Certificados de Participação
16:00 | 0:30 | Encerramento | Cerimônias Escoteiras | Revisão da Grade / Dúvidas / Avaliação do Curso e dos Formadores | Repassar o Conteúdo abordado e dar chance para últimas dúvidas. Responder Questionário de Avaliação. Entregar Recibos de Pagamento solicitados e Certificados de Participação

## P&B Programa CP
ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO SÃO PAULO
PROGRAMA CURSO PRELIMINAR - Primeiro dia
HORÁRIO | TEMPO UD | UNIDADE DIDÁTICA | COMPETÊNCIA | DESCRITIVO | CONTEUDO | RESP
BLOCO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DIRIGENTES E ESCOTISTAS / PRIMEIRO DIA
7:30 | 0:30 | Recepção e Café da Manhã
8:00 | 0:15 | Abertura | Cerimônias Escoteiras | Abertura / Regras Sociais / Grade | Abertura / Regras Sociais / Grade
8:15 | 0:15 | Jogo Quebra-Gelo | Jogos e Canções | Integração Social e Descontração | Integração Social e Descontração
8:30 | 1:00 | Fundamentos do Escotismo I | Aprendizagem Permanente e Autodesenvolvimento | Expressa interesse e comprometimento com sua capacitação para a função que exerce | Fundamentos do Escotismo
9:30 | 1:00 | Valores e espiritualidade no Movimento Escoteiro I | Compromisso | Aceita Voluntariamente os Fundamentos do Escotismo e cumpre suas tarefas com responsabilidade | Valores no Movimento Escoteiro e Orientação Espiritual dos Escoteiros do Brasil
10:30 | 0:15 | Café |  |  |  | Apoio
10:45 | 1:00 | Sistema Nacional de Formação | Planejamento Estratégico | Identifica as responsabilidades e | Apresentação do Sistema Nacional de Formação
11:45 | 1:00 | Estrutura das UELs / Perfis, cargos e funções, Interação e parceria com os pais | Aprendizagem Permanente e Autodesenvolvimento | objetivos da função que desempenha
12:45 | 1:00 | Almoço |  | Compartilhado ou por Delivery |  | Apoio
13:45 | 1:00 | Noções gerais de gestão UEL |  |  | Visão geral de Gestão Administrativo e Financeiro da UEL
14:45 | 1:00 | Marcos Simbólicos do Escotismo |  |  | Identifica os elementos que compõem o marco simbólico do Ramo
15:45 | 0:15 | Café |  |  |  | Apoio
16:00 | 1:00 | Características do Desenvolvimento de Crianças, adolescentes e Jovens | Compromisso | Conhece as diferentes fases do desenvolvimento dos adolescentes e identifica os elementos que compõe o sistema de progressão. | Discussão sobre as fases de desenvolvimento
17:00 | 1:00 | Visão Geral do Programa Educativo | Domínio do Programa Educativo | Identifica as seis áreas de desenvolvimento do Programa Educativo | Visão geral do Programa Educativo + Marco Simbólico
18:00 | 0:30 | Encerramento | Cerimônias Escoteiras | Revisão da Grade Parcial / Dúvidas do Dia / Melhorias | Repassar Conteúdo abordado e chance para resolver dúvidas
ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO SÃO PAULO
PROGRAMA CURSO PRELIMINAR - Segundo dia
HORÁRIO | TEMPO DA UD | UNIDADE DIDÁTICA | COMPETÊNCIA | DESCRITIVO | CONTEUDO
7:30 | 0:30 | Café da Manhã
8:00 | 0:15 | Abertura | Cerimônias Escoteiras |  | Bandeira e Momento de espiritualidade
8:15 | 0:15 | Jogo Quebra-Gelo | Jogos e Canções | Integração Social e Descontração | Integração Social e Descontração
8:30 | 1:00 | Cerimônias Escoteiras, Sinais Manuais, Apitos e Vozes de Comando | Compromisso | Identifica as vozes de comando e sinais de apito e conduz as cerimônias de abertura e encerramento das reuniões de seção | Vozes de Comando + Sinais Manuais + Sinais de Apito + Hasteamento e Arriamento de Bandeira + Cerimônias de Integração e Promessa
9:30 | 0:15 | café |  |  |  | Apoio
9:45 | 2:00 | Planejando e Vivenciando uma Reunião Semanal | Organização de Atividades | Identifica os tipos de atividades (Fixas e Variaveis) planejamento e executando reuniões semanais, gerando experiências educativas | Tipos de Atividades + Planejamento de Reuniões Semanais + Vivência de Reuniões Semanais e seu caráter educativo.
11:45 | 1:00 | Almoço |  | Compartilhado ou por Delivery |  | Apoio
12:45 | 1:00 | Importância e aplicação de Jogos e Canções | Aplicação de Jogos e Canções | Identifica as características dos diferentes tipos de jogos e canções e os conduz de maneira adequada para a criação de um ambiente educativo | Tipos de Jogos, Preparação de Jogos e Prática de Jogos + Canções Escoteiras, Objetivos e Aplicação
13:45 | 1:00 | Segurança em Atividades I | Segurança | Reconhece a importância da segurança nas atividades escoteiras seguindo as orientações do P.O.R. nas atividades de seção | Regras de Segurança em Atividades e padrões de atividades escoteiras dos Escoteiros do Brasil
14:45 | 1:00 | Proteção InfantoJuvenil I | Segurança | Reconhece a importância da segurança nas atividades escoteiras seguindo as orientações do P.O.R. nas atividades de seção | Politica de proteção infanto juvenil
15:45 | 0:15 | Café |  |  |  | Apoio
16:00 | 0:30 | Esclarecimento de dúvidas e avaliação |  |  | Repassar o Conteúdo abordado e dar chance para últimas dúvidas. Responder Questionário de Avaliação.
16:30 | 0:30 | Encerramento | Cerimônias Escoteiras | Revisão da Grade / Dúvidas / Avaliação do Curso e dos Formadores | Repassar o Conteúdo abordado e dar chance para últimas dúvidas. Responder Questionário de Avaliação.

## Resultados
Lista de Inscritos (limites - presencial 32 cursistas - remoto online 50 cursistas)
# | Cursista | Registro | Email | Telefone | Grupo | Distrito | Resultados | Certificados
1 | [6 empty] | Aprovado
2 | [6 empty] | Reprovado
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50